Лабораторная работа №5
Анализ рисков и характеристик качества ПО при внедрении

- Цель работы

  - Изучить процесс анализа рисков ПО при разработке и внедрении.

- Литература

  - Зверева В. П., Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / В. П. Зверева, А. В. Назаров. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

- Подготовка к работе

  - Повторить теоретический материал (см. п.2).

  - Изучить описание лабораторной работы.

- Основное оборудование

  - Персональный компьютер.

- Задание

  - Выполнить анализ рисков при разработке и внедрении ПО по описанию, представленному в приложении п.9;

  - Оцените риски на период запуска и первых 30 календарных дней эксплуатации.

- Выявите пять рисков. Каждый сформулируйте по схеме:

- «Из-за … может произойти …, что приведёт к …».

- Для каждого риска укажите факт из описания, на котором основана оценка.

Проведите качественную оценку рисков

- Используйте следующую шкалу вероятности:

| Балл | Вероятность | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень низкая | Предпосылки слабо выражены, необходимые проверки успешно выполнены |
| 2 | Низкая | Есть отдельные предпосылки, основные меры защиты выполнены |
| 3 | Средняя | Событие вполне возможно, часть существенных сведений или проверок отсутствует |
| 4 | Высокая | Есть явные предпосылки, важные меры или проверки не выполнены |
| 5 | Очень высокая | Неудачи регулярно проявляются при испытаниях, их причины не устранены |

Используйте следующую шкалу влияния:

| Балл | Последствия |
| --- | --- |
| 1 | Единичные неудобства, устраняемые в ходе обычной работы; запуск не задерживается |
| 2 | Дополнительные исправления или помощь отдельным пользователям; простой не превышает двух часов |
| 3 | Работа подразделения существенно затруднена; простой превышает два часа, но не один рабочий день, либо запуск задерживается не более чем на два рабочих дня |
| 4 | Несколько подразделений не могут нормально работать; простой превышает один рабочий день либо запуск задерживается более чем на два рабочих дня |
| 5 | Необратимая потеря критичных данных, раскрытие конфиденциальных сведений посторонним или отказ от внедрения |

Проранжируйте риски по суммарному приоритету.

Выполните примерную количественную оценку рисков исходя из опыта и примерных оценок потерь.

Определить какие мероприятия и меры можно предпринять для снижения общих показателей рисков, и какой вероятный ущерб останется.

- Порядок выполнения работы

  - Повторить теоретический материал п. 3.1;

  - Заполнить таблицу п. 5.2

  - Ответить на контрольные вопросы п. 8;

  - Заполнить отчет п. 7.

- Содержание отчета

  - Титульный лист;

  - Цель работы;

  - Таблица п. 5.2

  - Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;

  - Вывод по проделанной работе.

- Контрольные вопросы

  - Какие технические риски при разработке и внедрении ПО существуют?

  - Какие организационные риски при разработке и внедрении ПО существуют?

  - Какие экономические риски при разработке и внедрении ПО существуют?

  - Какие юридические риски при разработке и внедрении ПО существуют?

- Приложение

В колледже внедряется информационная система для регистрации заявок на ремонт компьютеров, проекторов и сетевого оборудования. Сотрудники смогут создавать заявки, а техническая служба — назначать исполнителей, отслеживать сроки и формировать отчёты.

Сейчас заявки хранятся в трёх Excel-файлах разных подразделений. В новую систему необходимо перенести 1200 записей. При просмотре части записей обнаружены дубликаты, незаполненные поля и разные форматы дат. Полная проверка данных ещё не проводилась.

Системой будут пользоваться 40 сотрудников. Ожидается, что одновременно в ней будут работать до 15 человек. Испытания проводились только при пяти одновременных пользователях. При такой нагрузке система работала без заметных задержек.

До запуска осталось 10 рабочих дней. Дата запуска согласована с руководством. Перенос более чем на два рабочих дня требует отдельного согласования.

Резервное копирование настроено ежедневно, но пробное восстановление не выполнялось. При запуске планируется прекратить ведение старых таблиц. Допустимая продолжительность недоступности системы — два часа.

Из 40 сотрудников обучение прошли восемь. Остальных планируют обучить после запуска. Инструкция пока не подготовлена. Часть сотрудников считает работу в Excel более удобной.

Установку, настройку и перенос данных выполняет один системный администратор. Второй сотрудник технической службы может помогать пользователям, но не имеет опыта настройки новой системы. Инструкция по развёртыванию отсутствует.

В системе будут храниться фамилии сотрудников, служебные контакты и сведения о закреплённом оборудовании. Предусмотрены роли заявителя, исполнителя и администратора. Проверка того, какие данные доступны каждой роли, ещё не завершена.

До запуска можно потратить на дополнительные мероприятия не более 50 000 рублей. Дополнительного специалиста в штат принять нельзя.

| Мероприятие | Стоимость | Прогноз после выполнения |
| --- | --- | --- |
| Очистка данных и пробная миграция | 20 000 рублей | Вероятность внепланового исправления данных снижается до 10% |
| Проверка восстановления и подготовка инструкции | 25 000 рублей | Вероятность технического сбоя остаётся прежней, но суммарный простой при событии сокращается до двух часов, а расходы на восстановление — до 15 000 рублей |
| Обучение всех сотрудников до запуска | 30 000 рублей | Вероятность повторного обучения и дополнительной поддержки снижается до 20% |